ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание комплексной услуги по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности

1. Цель оказываемых услуг: популяризация экспортной деятельности среди экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области (далее – СМСП), повышение мотивации к экспортной деятельности, содействие ведению успешной экспортной деятельности СМСП, повышение уровня информированности СМСП о системных мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической деятельности.

2. Место оказания услуг: административное здание, принадлежащее Заказчику, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, зд. 38а. Возможно изменение места оказания услуг по согласованию сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. Срок оказания услуг: с даты заключения Договора до 30 ноября 2021 года, в соответствии с графиком проведения модулей акселерационной программы «Экспортный форсаж» (далее – акселерационная программа).

4. Количество участников: не менее 10 (десяти) СМСП Калужской области, не более 2 (двух) представителей от каждого СМСП. Участниками акселерационной программы могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства Калужской области, прошедшие отбор согласно методике, утвержденной Школой экспорта РЭЦ, и заключившие Соглашение на оказание комплексной услуги по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности с Заказчиком (приложение № 5 к настоящему Договору).

При проведении акселерационной программы Исполнитель обязуется обеспечить неукоснительное соблюдение всех требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и иных государственных органов в сфере обеспечения жизни и здоровья граждан, действующих на момент проведения мероприятия.

- Перечень оказываемых услуг:

1) Поиск, подбор и предоставление Заказчику списков кандидатов для привлечения в качестве тренеров акселерационной программы, включая контактные данные и документы. Требования к кандидатам в тренеры установлены настоящим Техническим заданием. Всего Исполнителем Заказчику должно быть предоставлено не менее 6 (шести) кандидатов в тренеры акселерационной программы.

2) Содействие в поиске и подборе не менее 20 (двадцати) СМСП, подходящих для участия в акселерационной программе и отвечающих требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. Контроль за регистрацией СМСП на сайте Школы экспорта РЭЦ, заполнением Анкет экспортной зрелости отобранными СМСП.

3) Проведение комплексной оценки экспортного потенциала отобранных СМСП с использованием скоринговой модели оценки экспортной зрелости, собеседование с потенциальными участниками, предоставление Заказчику результатов проведения анализа по скоринговой модели по форме, установленной приложением № 4 к Договору. В результате из 20 (двадцати) СМСП-кандидатов должно быть отобрано 12 (двенадцать) СМСП-участников вводного модуля акселерационной программы.

4) Составление и согласование с Заказчиком программ проведения каждого модуля акселерационной программы, включающих дату, время и график проведения.

5) Обеспечение всех участников и тренеров акселерационной программы наборами канцелярских принадлежностей с логотипами. В каждый набор должен входить блокнот формата А5 и 2 (две) шариковые ручки. Макеты логотипов предоставляются Исполнителю Заказчиком.

6) Обеспечение всех участников и тренеров акселерационной программы ноутбуками, обладающими следующими характеристиками: количество ядер процессора не менее 4, частота процессора от 2700 МГц, размер оперативной памяти не менее 4Гб, экран не менее 16 дюймов.

7) Обеспечение наличия на каждом модуле акселерационной программы 2 (двух) флипчартов (размеры не менее 100 см х 67,5 см х 105-184см, покрытие – пластик, цвет белый, наличие полки для маркеров и стирателя, надежный крепеж для бумаги), блоком бумаги для флипчарта (50 листов, формат А1),  набором из 4 маркеров для флипчарта (цвета: синий, зеленый, красный, черный), стирателем для очистки поверхности флипчарта.

8) Печать сертификатов для каждого участника акселерационной программы со следующими характеристиками: формат А4, цветная односторонняя печать (4+4), плотность бумаги не менее 600 г/м2. Макет сертификата подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.

9) Обеспечение наличия на каждом модуле акселерационной программы питьевой воды из расчета не менее 1 л. воды на 1 (одного) человека.

10) Организация перерывов из расчета по 2 (два) перерыва в течение 1 (одного) дня проведения модуля акселерационной программы, включающих обеспечение участников чаем и кофе.

11) При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001 г.).

12) Обеспечение участия 12 (двенадцати) отобранных СМСП во вводном модуле акселерационной программы «Основы проектной деятельности. Жизненный цикл экспортного проекта». Организация и проведение вводного модуля.

13) Отбор не менее 10 (десяти) СМСП-участников акселерационной программы из числа СМСП-участников вводного модуля. Формирование списка участников акселерационной программы по форме, установленной приложением № 2 к Договору. Предоставление Заказчику списка участников и критериев их отбора. Согласование итогового списка участников акселерационной программы с Заказчиком. Обеспечение подписания соглашения 10 (десятью) участниками акселерационной программы.

14) Комплексная диагностика компаний-участников с использованием CRM-системы Школы экспорта РЭЦ

15) Организация и проведение модулей акселерационной программы №№ 1-5.

16) Обеспечение привлечения на каждый модуль акселерационной программы тренеров (очное участие) из списка тренеров, утвержденного Школой экспорта РЭЦ, соответствующих требованиям настоящего Технического задания. Привлекаемые тренеры не являются стороной Договора, должны быть привлечены Исполнителем на любом законном основании, иметь все необходимые разрешения на работу в Российской Федерации. Оплата услуг тренера осуществляется Исполнителем самостоятельно и входит в цену Договора.

17) Мониторинг (на еженедельной основе) совместно с тренерами статуса выполнения участниками акселерационной программы индивидуальной «дорожной карты» по выходу на внешние рынки и заполнение соответствующих отчетов.

18) Мониторинг статуса заключения участниками акселерационной программы новых экспортных контрактов, предоставление полученных сведений Заказчику. По итогам оказания услуг Исполнителем должен быть достигнут показатель не менее чем 5 (пять) экспортных контрактов, заключенных СМСП – участниками акселерационной программы.

19) Организация фотосъемки модулей акселерационной программы. Требования к фотографиям: на фотографии должны быть отображены выступающие и участники, общий план с отображением оформления помещения. Фотосъемка должна вестись в цифровом формате. В результате Заказчику должно быть передано не менее 4 (четырех) фотоматериалов по каждому модулю акселерационной программы в составе отчета и не менее 25 (двадцати пяти) фотоматериалов по итогам проведения акселерационной программы должно быть предоставлено в электронном виде на материальном носителе или по ссылке для скачивания.

20) Проведение анкетирования участников акселерационной программы по оценке их удовлетворенности и выявлению предложений по форме, установленной приложением № 3 к Договору.

21) Предоставление Заказчику отчетных документов по каждому этапу оказания услуг.

6. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком размещать на различных информационных ресурсах публикации об акселерационной программе, согласованные с Заказчиком, и содержащие логотипы Заказчика, центра «Мой бизнес», кобренд «Мой бизнес» и АО «Российский экспортный центр». Все логотипы предоставляются Исполнителю Заказчиком. При этом каждая публикация должна содержать информацию о том, что акселерационная программа проводится в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- Этапы оказания услуг: оказание услуг Исполнителем включает 6 (шесть) этапов.

Первый этап включает в себя оказание услуг, предусмотренных пп. 1 – 14 Перечня оказываемых услуг, подготовительные и организационные мероприятия, до окончания проведения вводного модуля акселерационной программы.

Этапы 2 – 5 оказания услуг соответствуют проводимым модулям акселерационной программы с модуля № 1 по модуль № 4 включительно.

Последний, 6 этап оказания услуг, включает в себя проведение модуля № 5, вручение участникам акселерационной программы сертификатов и подготовку общей отчетности по Договору.

- Модули проводимой акселерационной программы и график их проведения:

| Порядковый номер модуля | Наименование модуля | Срок проведения модуля | Продолжительность модуля |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный модуль | «Основы проектной деятельности. Жизненный цикл экспортного проекта» | Не позднее 18 июня 2021 года | 2 (два) рабочих дня, не более 8 (восьми) часов в течение одного дня |
| Модуль № 1 | «Выбор рынка и поиск покупателя» | Начало модуля № 1 - не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты окончания вводного модуля. Общая продолжительность пяти образовательных модулей – не более 3 (трех) месяцев с даты начала модуля № 1. |  |
| Модуль № 2 | «Экспортный маркетинг» |  |  |
| Модуль № 3 | «Формирование финансовых условий экспортной сделки» |  |  |
| Модуль № 4 | «Реализация экспортной сделки» |  |  |
| Модуль № 5 | «Деловая коммуникация» |  |  |

- Требования к СМСП, привлекаемым в качестве участников:

- СМСП зарегистрирован в установленном порядке, осуществляет деятельность на территории Калужской области и отвечает критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), включен в единый реестр СМСП;

- организационно-правовая форма СМСП - общество с ограниченной ответственностью (ООО), или акционерные общества (АО, ОАО, ЗАО, ПАО);

- основным видом деятельности СМСП является производство и/или оптовая торговля;

- СМСП осуществляет профильную деятельность не менее 3 (трех) лет;

- торговый оборот (выручка) СМСП за последний финансовый год составляет от 50 млн руб. до 2 млрд руб.;

- наличие данных бухгалтерской отчетности СМСП в открытых источниках за последние 3 года.

Из списка участников, соответствующих вышеуказанным требованиям, исключаются:

- сырьевые и энергетические компании, а также компании, у которых основной вид деятельности связан с оборонно-промышленным комплексом;

- юридические лица, имеющие признаки фиктивной деятельности или находящиеся в стадии ликвидации (включая банкротство);

- юридические лица, о которых есть негативная информация в отношении благонадежности и/или деловой репутации самой компании и/или ее руководителя, в т.ч. в следующих источниках: реестр недобросовестных поставщиков, перечень неблагонадежных участников ВЭД, список дисквалифицированных лиц;

- компании, принимающие участие в программе «Акселератор экспортного роста», реализуемой Школой экспорта РЭЦ в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

- Требования к кандидатам в тренеры акселерационной программы:

- наличие полной правоспособности для последующего заключения с Заказчиком договоров гражданско-правового характера, наличие всех необходимых разрешений на работу в Российской Федерации;

- кандидат должен быть высококвалифицированным специалистом в экспортной деятельности, имеющим практический опыт консультирования, сопровождения и вывода хозяйствующего субъекта на внешние рынки;

- кандидат должен быть подготовлен и аттестован по программе повышения квалификации Школа экспорта РЭЦ «Экспортный форсаж для специалистов» и «Экспортный форсаж для тренеров» в качестве тренера для осуществления образовательной и информационно-консультационной поддержки участников акселерационной программы;

- в задачи тренера входит проведение модуля акселерационной программы, проведение индивидуальных консультаций для СМСП, а также консультаций в формате лекций и семинаров. Для проведения каждого модуля акселерационной программы Исполнителем должен быть подобран отдельный кандидат в тренеры.

- Требования к отчету об оказанных услугах:

- По итогам оказания каждого этапа оказания услуг должен быть предоставлен соответствующий отчет.

- Отчеты должны предоставляться Заказчику на русском языке в следующей форме:

- на бумажном носителе информации в виде документа, подписанного уполномоченным представителем исполнителя и скрепленного оттиском печати (при наличии) по фактическому адресу заказчика, указанному в договоре;

- в электронном виде в виде скан-копии документа, подписанного уполномоченным представителем исполнителя и скрепленного оттиском печати (при наличии) в формате PDF на адрес электронной почты заказчика exportkaluga@yandex.ru;

- в электронном виде в формате MS Office Word, доступном для редактирования, на адрес электронной почты заказчика exportkaluga@yandex.ru.

- К отчету по 1 этапу оказания услуг должны быть приложены:

- списки подобранных Исполнителем кандидатов для привлечения в качестве тренеров акселерационной программы, соответствующих требованиям настоящего Технического задания, включая их контактные данные и документы, подтверждающие их квалификацию;

- список отобранных Исполнителем СМСП-кандидатов, подходящих для участия в акселерационной программе и отвечающих требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- результаты проведения анализа по скоринговой модели в соответствии с пп. 3) п. 5 настоящего Технического задания;

- список отобранных Исполнителем СМСП-участников вводного модуля акселерационной программы;

- утвержденные программы каждого модуля акселерационной программы;

- 1 (один) набор канцелярских принадлежностей, изготовленный в соответствии с пп. 5 п. 5 настоящего Технического задания;

- макет сертификата участника акселерационной программы;

- список участников вводного модуля акселерационной программы по форме, установленной приложением № 2 к Договору на бумажном носителе информации и в электронном виде в формате MS Office Excel, доступном для редактирования, на адрес электронной почты заказчика exportkaluga@yandex.ru;

- фотоматериалы со съемки вводного модуля акселерационной программы, подготовленные в соответствии с пп.18 п. 5 настоящего Технического задания;

- соглашения на оказание комплексной услуги по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности, подписанные СМСП-участниками образовательных модулей, в количестве 10 шт.;

- иные материалы, подтверждающие оказание услуг в рамках этапа.

- К отчетам по 2 – 5 этапам оказания услуг должны быть приложены:

- список участников модулей с 1 по 4 соответственно, по форме, установленной приложением № 2 к Договору на бумажных носителях информации и в электронном виде в формате MS Office Excel, доступном для редактирования, на адрес электронной почты заказчика exportkaluga@yandex.ru;

- фотоматериалы со съемки каждого конкретного модуля акселерационной программы, подготовленные в соответствии с пп.18 п. 5 настоящего Технического задания;

- иные материалы, подтверждающие оказание услуг в рамках этапа.

- К отчету по 6 этапу оказания услуг должны быть приложены:

- список участников модуля № 5 акселерационной программы по форме, установленной приложением № 2 к Договору на бумажном носителе информации и в электронном виде в формате MS Office Excel, доступном для редактирования, на адрес электронной почты заказчика exportkaluga@yandex.ru;

- фотоматериалы со съемки модуля № 5 акселерационной программы, подготовленные в соответствии с пп.18 п.5 настоящего Технического задания;

- анкеты участников акселерационной программы по форме, установленной приложением № 3 к Договору;

- копии всех сертификатов участников акселерационной программы;

- акты приема-передачи оказанной комплексной услуги по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности, подписанные СМСП-участниками акселерационной программы, в количестве 10 шт.;

- документы, подтверждающие заключение экспортных контрактов по итогам проведения акселерационной программы. Такими документами могут быть: письмо участника акселерационной программы, оформленное по форме приложения № 6 к настоящему Договору, или копия заключенного экспортного контракта (с датой не ранее даты начала акселерационной программы);

- иные материалы, подтверждающие оказание услуг в рамках этапа.